План городской стажировочной базовой площадки: «Выстраивание практик наставнической деятельности в единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» от МАДОУ № 257

**Цель:** передать позитивный опыт деятельности в ДОУ по работе с наставляемыми педагогами для повышения профессиональных компетенций педагогов-наставников ДОУ и города по наставнической деятельности ДОУ.

**Критериями** достижения цели мы отмечаем следующее:

- готовая персонализированная программа на наставляемого педагога от стажируемого педагога;

- педагоги проявляют инициативу в организации мероприятий с детьми, родителями, коллективом;

- стажируемые педагоги-наставники города реализуют полученные знания в своих ДОУ: записанная видео-встреча с анализом собственных действий.

**Целевая группа:** педагоги-наставники и будущие педагоги-наставники ДОУ.

**Задачи по достижению цели деятельности городской базовой площадки:**

1. повышать профессиональную мотивацию педагогов-наставников путем различных видов и приемов наставнической деятельности;

2. выстраивать практики наставнической деятельности в единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

3. демонстрировать свой опыт, приносящий положительные результаты наставнической деятельности;

4. обеспечить стажировку детских садов № 305, 31, 27, 70 по направлению «Наставничество в ДОУ» для развития целевой модели наставничества;

5. проводить работу по обеспечению повышения компетенции профессионального городского сообщества педагогов при обмене опытом по различным актуальным направлениям образования г. Красноярска.

**Ожидаемые результаты деятельности городской базовой площадки:**

- готовая персонализированная программа на наставляемого педагога от стажируемого педагога;

- педагоги проявляют инициативу в организации мероприятий с детьми, родителями, коллективом;

- стажируемые педагоги-наставники города реализуют полученные знания в своих ДОУ: записанная видео-встреча или фотоотчет с анализом собственных действий.

- детские сады № 305, 27, 20, 31, 70 успешно реализуют наставническую деятельность в своем ДОУ;

- организовано сообщество педагогов города по организации наставнической деятельности.

**Действия руководителя муниципальной образовательной организации и основные мероприятия городской базовой площадки:**

Действия руководителя и основные мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Действия и мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1 | Проведение семинара по инициации деятельности площадки в статусе ГБП: предложение идеи, целеполагание, планирование деятельности и ожидаемых результатов, определение состава команды проекта и исполнителей, обсуждение бюджета и материально-технического обеспечения | 11.09 2024 | Нестерова Е.С., заведующий МАДОУ № 257 |
| 2 | Издание приказа о составе команды проекта и исполнителей работ, о создании необходимых условий для их деятельности в статусе ГБП | 11.09.2024 | Нестерова Е.С., заведующий МАДОУ № 257 |
| 3 | Организация семинара команды проекта по разработке плана деятельности площадки стажировочная программа | 12.09.2024 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257 |
| 4 | Определение и согласование размера стимулирующих выплат для участников ГБП | 05.09.2024-12.09.2024 | Нестерова Е.С., заведующий МАДОУ № 257 |
| 6 | Согласование участников стажировочной городской базовой площадки с ДОУ № 305, 20, 31, 70 | 5.09.2024-12.09.2024 | Нестерова Е.С., заведующий МАДОУ № 257 |
| 9 | Рефлексивно-аналитический семинар «Корректировка плана наставнической деятельности при возникающих трудностях» | 15.01.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог |
| 10 | **Проведение открытого мероприятия площадки «Семинар по наставничеству»** | 12.12.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог, Бобкова В.А., воспитатель, Петрова С.Н., воспитатель, Устинова Т.Н., воспитатель |
| 11 | **Организованная встреча ГБСП «Система наставничества в ДОУ как фактор укрепления коллектива»** | 20.01.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог, Бобкова В.А., воспитатель, Петрова С.Н., воспитатель, Устинова Т.Н., воспитатель |
|  | **Организованная встреча ГБСП «Форма работы «Круглый стол» как средство эффективной коммуникации в работе с наставляемыми педагогами »** | 17.02.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог, Бобкова В.А., воспитатель, Петрова С.Н., воспитатель, Устинова Т.Н., воспитатель |
| 12 | Проведение цикла мероприятий для наставляемых педагогов (согласно календарно-тематическому плану на 2024-2025 уч. г.) | Сентябрь 2024-май 2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог, Бобкова В.А., воспитатель, Петрова С.Н., воспитатель, Устинова Т.Н., воспитатель |
| 13 | Разработка методических рекомендаций и чек листов для реализации наставнической деятельности для педагогов-наставников | 1.04.2025-30.04.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог |
| 14 | **Организованная встреча ГБСП «Разработка персонализированной программы для наставляемого »** | 25.02.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог, Бобкова В.А., воспитатель, Петрова С.Н., воспитатель, Устинова Т.Н., воспитатель |
| 15 | **Организованная встреча ГБСП «Форма работы «Деловая игра как средство формирования инициативности в наставляемых педагогах»** | 10.03.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог, Бобкова В.А., воспитатель, Петрова С.Н., воспитатель, Устинова Т.Н., воспитатель |
| 16 | **Организованная встреча ГБСП «Способы включения молодого педагога в деятельность по направлению: «индивидуализация в ДОУ»** | 29.04.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог, Бобкова В.А., воспитатель, Петрова С.Н., воспитатель, Устинова Т.Н., воспитатель |
| 17 | **Проведение открытого мероприятия: «Комплексная работа с наставляемыми педагогами»** | 05.06.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог |
| 18 | Рефлексивно-аналитический семинар «Результаты и эффекты внедрения методик наставнической деятельности» | 27.05.2025 | Суптеля А.Ю., ст. воспитатель МАДОУ № 257, Царикова Л.М., учитель-дефектолог |
| 19 | Подготовка отчёта с анализом и результатами работы площадки | 09.06.2025-20.06.2025 | Нестерова Е.С., заведующий МАДОУ № 257 |
| 20 | Предоставление отчёта в КИМЦ | 20.06.2024 | Нестерова Е.С., заведующий МАДОУ № 257 |

Руководитель ГБП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Суптеля